ПЛАН РАБОТЫ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 455

по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского образовательного проекта «Мир Без Опасности»

| № | Мероприятия и задачи | Дата | Участники | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений) | Январь 2024 |  | Заведующий Цепилова А.В. | Приказ по ДОО о создании инновационной группы |
| 1.2. | Формирование плана работы ИП | Январь2024 |  | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | План работы инновационной группы на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки (при необходимости) | В течение всего периода Проекта |  | Заведующий Цепилова А.В. | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института | Воспитатели Макарова О.Р., Табанина О.С. | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Удостоверение о прохождении КПК Рег.номер 122494 от 22 11.2025; 122502 от 22.11.2025 |
| 2.2. | Участие рабочей группы МБДОУ в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье» | Расписание семинаров (дистанционно) Института | Воспитатели Макарова О.Р., Табанина О.С. | Заведующий Цепилова А.В. | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |
| 2.3. | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта | В течение всего периода Проекта | Воспитатели Макарова О.Р., Табанина О.С. | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Расширение социального капитала организации |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив МБДОУ | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив МБДОУ | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3. | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе. |  | Инновационная группа (команда изменений) | Педагог-психолог | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1. | Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе Проекта |  | Заведующий Цепилова А.В. | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по формированию основ культуры безопасности личности | На первом этапе Проекта |  | Воспитатели ДОО Макарова О.Р., Табанина О.С. | Оснащенность образовательного пространства |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Протоколы заседаний |
| 2. | Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО | В течение всего периода Проекта – по мере необходимости |  | Ответственный в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 3. | Организация образовательного процессас использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности» | Январь 2024- июнь 2028 | Педагогический коллектив | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности |
| 4. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей, волонтёров). | Согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия |
| 5. | Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги Макарова О.Р., Табанина О.С. | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия |
| 6. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формированиекультуры безопасности личности и приобщение детей к базовым российским ценностям в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно (июнь) | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя ДОО Синегуб О.П. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | Заместитель руководителя ДОО Синегуб О.П | Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др. |
| 8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май-июнь 2028 | Инновационная группа (команда изменений) | Руководитель ДОО Цепилова А.В., заместитель руководителя ДОО Синегуб О.П. | Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Коммуникация в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группа (команда изменений) | Координатор проекта от Организации Синегуб О.П | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Заместитель руководителя Синегуб О.П. | Ссылка на информацию |

Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта)